Sandy Beauty S.L. es una empresa ecuatoguineana de biocosmética con reconocimiento en el mercado nacional , y opera bajo el marco contable SYSCOHADA, aplicable en Guinea Ecuatorial como país miembro de la OHADA .

Esta agenda de 7 días está diseñada para guiarla en el proceso de digitalización de su contabilidad, desde la organización de los datos físicos hasta su carga en un sistema digital, asegurando el cumplimiento de las normativas locales.

### 📅 Agenda de Actividades Diarias

#### Día 1: Diagnóstico, Preparación y Planificación

- Tarea 1: Levantamiento y organización de documentos físicos.

  - Descripción: Reúna todos los documentos físicos de su empresa: libros contables (diario, mayor), facturas de ventas y compras, recibos de gastos, extractos bancarios, nóminas y declaraciones fiscales. Clasifíquelos por tipo de documento y orden cronológico para facilitar su identificación .

- Tarea 2: Identificar el marco contable y fiscal.

  - Descripción: Dado que Sandy Beauty S.L. opera en Guinea Ecuatorial, su contabilidad debe regirse por el Sistema Contable de la OHADA (SYSCOHADA) . Revise que su sistema contable esté alineado con este plan de cuentas de 8 clases, y recuerde que el impuesto sobre sociedades (IS) es del 35% y el IVA estándar del 15% .

- Tarea 3: Definir el sistema digital objetivo.

  - Descripción: Seleccione el sistema de software contable donde cargará los datos. La elección depende de su presupuesto y necesidades. Puede optar por un software específico como CassKai (integrado con SYSCOHADA y disponible en español) , Yonyou o Kingdee , o empezar con herramientas de código abierto como SmartAccounting . También puede considerar los de uso extendido como QuickBooks o Xero .

#### Día 2-3: Digitalización y Documentación en Excel

- Tarea 1: Digitalización de la información.

  - Descripción: Para el grueso de los datos (especialmente los libros manuscritos), la digitalización manual (es decir, teclear cada entrada) es un proceso extremadamente lento y propenso a errores. En su lugar, explore el uso de herramientas con Inteligencia Artificial (IA) diseñadas para la extracción de datos de documentos manuscritos y físicos .

  - Proceso: Digitalice los documentos con su teléfono o un escáner. Estas herramientas de IA pueden leer los archivos de imagen y convertirlos en un archivo de Excel estructurado con columnas como Fecha, Código de Cuenta, Descripción, Debe, Haber, etc. . Herramientas como Caseware Extractly  o plataformas como ImageToTable.ai  pueden ser opciones a considerar.

- Tarea 2: Estructuración de los datos en Excel.

  - Descripción: Los datos extraídos por IA, o los que ingrese manualmente si el volumen es pequeño, deben ser documentados en una hoja de cálculo Excel con una estructura clara para cada tipo de asiento contable . Esta es la base de su contabilidad digital.

- Tarea 3: Verificación de la calidad de los datos.

  - Descripción: Este es el paso más crítico para asegurar la integridad de su información financiera. Realice una verificación rigurosa del Excel generado con la IA o del que usted haya elaborado.

  - Método de verificación: Compare una muestra representativa (por ejemplo, 10% de las páginas) de los datos extraídos con los documentos físicos originales. Corrija cualquier error de lectura de la IA (especialmente en números y nombres de cuentas) y asegúrese de que el balance total (Débe = Haber) sea correcto para cada asiento y periodo .

#### Día 4: Carga al Sistema Contable Digital

- Tarea 1: Preparación del archivo para importación.

  - Descripción: Asegúrese de que su archivo de Excel verificado tenga el formato y las columnas específicas que requiere su software contable objetivo (por ejemplo, QuickBooks, Xero, CassKai) para una importación masiva .

- Tarea 2: Migración de datos.

  - Descripción: Realice la carga de los datos desde su archivo Excel al sistema contable digital. La mayoría de las plataformas permiten importar archivos .CSV o .XLSX .

- Tarea 3: Validación y conciliación inicial.

  - Descripción: Tras la carga, revise los saldos de las cuentas principales (caja, bancos, clientes, proveedores) en el nuevo sistema y compárelos con sus registros físicos para confirmar que la migración fue exitosa.

#### Día 5: Generación de Reportes Financieros y Fiscales

- Tarea 1: Generación de Estados Financieros.

  - Descripción: Utilice su nuevo sistema contable para generar automáticamente los estados financieros obligatorios bajo SYSCOHADA: Balance General, Cuenta de Resultados y el Cuadro de Financiamiento (TAFIRE) .

- Tarea 2: Preparación de la Declaración Estadística y Fiscal (DSF).

  - Descripción: Con los estados financieros listos, el sistema o un asesor pueden ayudarle a preparar la DSF, que es el documento oficial que debe presentar ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Guinea Ecuatorial . La DSF normalmente se presenta dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio (habitualmente el 30 de abril para un año que cierra en diciembre) .

#### Día 6: Implementación de Controles Internos

- Tarea 1: Establecer un sistema de numeración y archivo.

  - Descripción: Defina un procedimiento claro para la numeración secuencial de facturas y el archivo digital de todos los documentos. Esto es un requisito legal para la facturación .

- Tarea 2: Configurar roles y permisos (si aplica).

  - Descripción: Si más de una persona manejará el sistema, establezca roles (quién puede facturar, quién puede aprobar pagos, etc.) para evitar riesgos operativos y de fraude.

#### Día 7: Formación y Revisión

- Tarea 1: Capacitación del personal.

  - Descripción: Capacite al equipo de Sandy Beauty S.L. en el uso del nuevo sistema digital, los procesos de registro de facturas y la generación de reportes básicos. La formación es clave para que la herramienta sea adoptada y utilizada de manera efectiva.

- Tarea 2: Revisión y ajuste del proceso.

  - Descripción: Revise el flujo completo de trabajo de los primeros 6 días. Identifique puntos de mejora y documente el nuevo proceso "oficial" para la gestión administrativa, contable y financiera de la empresa.

### 🧰 Plantillas y Recursos

Para facilitar el proceso, puede usar estas plantillas:

- Para el Excel de digitalización: Puede estructurar su archivo con hojas separadas para el Libro Diario y el Libro Mayor. Existen plantillas gratuitas con fórmulas preestablecidas que puede adaptar .

- Para la carga al sistema: Asegúrese de mapear correctamente sus columnas de Excel a los campos del software. Una estructura típica de importación incluye: Fecha, Número de Documento, Código de Cuenta SYSCOHADA, Descripción, Debe (XAF), Haber (XAF) .

Espero que esta agenda detallada le sirva de guía efectiva para este importante proceso. La digitalización es un paso fundamental para la transparencia y el crecimiento de su empresa.